## CRONOGRAMA
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto | CaféFlow — Pedidos de cafetería
Lider del proyecto | Marlon Viveros — Scrum Master
Entregable del proyecto | Backend Express por capas, MongoDB Atlas, Jira y GitHub
Fecha de inicio | Por confirmar
Fecha final | Por confirmar
Avance Sprint 1 (tickets) | 100%
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1: configuración inicial | Equipo |  |  |  | Finalizado
SCRUM-11: servidor Express y carpetas | Marlon Viveros |  |  |  | Finalizado
SCRUM-12: Atlas y variables de entorno | Esteban Ceron (apoyo de Marlon) |  |  |  | Finalizado
SCRUM-13: endpoint de salud | Luis Calderon |  |  |  | Finalizado
Sprint 2: Autenticación, Pruebas Backend y CI | Equipo |  |  |  | En progreso
SCRUM-15: Registro y login de usuarios | Luis Calderon |  |  |  | Finalizado
SCRUM-16: Middleware JWT y autorización por roles | Luis Calderon |  |  |  | Finalizado
SCRUM-17: Pruebas unitarias con Jest | Karen |  |  |  | Finalizado
SCRUM-18: Pruebas de integración | Marlon Viveros |  |  |  | Finalizado
SCRUM-19: Colección Postman automatizada | Karen |  |  |  | Finalizado
SCRUM-20: Carga y seguridad con JMeter | Marlon Viveros |  |  |  | Finalizado
SCRUM-21: Integración continua GitHub Actions | Esteban Ceron |  |  |  | Finalizado
Sprint 3: React y automatización UI | Equipo |  |  |  | Sin empezar
Próximo corte: React, Jest de componentes, Selenium POM y regresión | Por asignar |  |  |  | Sin empezar
Sprint 4: Despliegue y documentación final | Equipo |  |  |  | Sin empezar
Próximo corte: UAT, smoke, sanity, defectos y rollback | Por asignar |  |  |  | Sin empezar
Estados | Finalizado |  |  | Cronograma por Sprint:
En Progreso
| Vencido |  |  | Fechas de inicio y cierre: pendientes de confirmar con el equipo. No se inventaron fechas reales.
| Sin Empezar |  |  | Sprint 2: código integrado; cierre académico sujeto a documentación y video.
Sprint 1: 3 de 3 tickets técnicos finalizados.
SCRUM-11: PR #2 integrado en main.
SCRUM-12: PR #3 integrado en main; conexión reportada funcionando en ambos equipos.
SCRUM-13: finalizado e integrado (PR #5).
Jira: https://nightowlsxd.atlassian.net
GitHub: https://github.com/Marlon1054xD/cafeflow-backend
Regla: rama con ticket → commit → PR → revisión del Scrum Master → main.

## PRODUCT_BACKLOG
Proyecto |  | CaféFlow — Pedidos de cafetería
Enunciado de la Historia Épica |  |  |  |  | Descomposición
Prioridad | Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Item | Descripción
2 | HE-01 / SCRUM-5 | Personal de cafetería | Gestión de pedidos | Como personal de cafetería, necesito registrar y consultar pedidos y gestionar sus estados para organizar la preparación y entrega. | SCRUM-6 | Crear pedido — pendiente; ver HE-01
[5 empty] | SCRUM-7 | Consultar pendientes — pendiente; ver HE-01
[5 empty] | SCRUM-8 | Actualizar estado — pendiente; ver HE-01
[5 empty] | SCRUM-9 | Consultar detalle — pendiente; ver HE-01
1 | HE-02 / SCRUM-10 | Equipo de desarrollo | Configuración inicial backend | Como equipo de desarrollo, necesitamos una base de servidor, conexión y organización por capas para implementar y verificar el backend. | SCRUM-11 | Servidor Express y estructura — completado
[5 empty] | SCRUM-12 | Atlas y entorno — completado
[5 empty] | SCRUM-13 | Endpoint de salud finalizado e integrado — PR #5.
Sprint 2: usuarios, autenticación JWT, pruebas Jest/Postman/JMeter y CI con GitHub Actions.
La épica de pedidos se conserva como alcance planificado. El detalle y las evidencias del Sprint 2 están en SPRINT_2.
1 | SCRUM-14 / Sprint 2 | Equipo de desarrollo | Seguridad y aseguramiento de calidad del backend | Como equipo queremos asegurar autenticación y automatizar las pruebas para entregar una API verificable. | SCRUM-15 | Registro y login de usuarios — Luis Calderon — Finalizado
[5 empty] | SCRUM-16 | Middleware JWT y autorización por roles — Luis Calderon — Finalizado
[5 empty] | SCRUM-17 | Pruebas unitarias con Jest — Karen — Finalizado
[5 empty] | SCRUM-18 | Pruebas de integración — Marlon Viveros — Finalizado
[5 empty] | SCRUM-19 | Colección Postman automatizada — Karen — Finalizado
[5 empty] | SCRUM-20 | Carga y seguridad con JMeter — Marlon Viveros — Finalizado
[5 empty] | SCRUM-21 | Integración continua GitHub Actions — Esteban Ceron — Finalizado

## HE-01
Documento de Historias de Usuario
Proyecto | CaféFlow — HE-01 / SCRUM-5: Gestión de pedidos (pendiente) | [6 empty] | Retornar
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia |  |  |  |  | Criterios de Aceptación
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Escenario | Código CA | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SCRUM-6 | Como personal de cafetería | Necesito crear un pedido con productos y cantidades | Para registrar la venta y calcular su total | Registro de pedido | CA-01 | Creación exitosa | Productos existentes y disponibles; cantidades enteras positivas | Se envía un pedido válido | 201: pedido guardado en pendiente; precios copiados del catálogo y total calculado en servidor.
[5 empty] | CA-02 | Datos inválidos | Lista vacía, cantidad inválida o producto inexistente/no disponible | Se intenta crear el pedido | 400: error claro y ningún pedido guardado.
[5 empty] | CA-03 | Fallo de persistencia | MongoDB no está disponible | Se intenta guardar el pedido | 503: error genérico sin credenciales ni detalles internos.
SCRUM-7 | Como personal de cafetería | Necesito listar pedidos pendientes | Para priorizar la preparación | Consulta de pendientes | CA-01 | Listado exitoso | Hay pedidos en estado pendiente | Se solicita la lista | 200: solo pendientes, del más antiguo al más reciente.
[5 empty] | CA-02 | Sin pendientes | No hay pedidos pendientes | Se solicita la lista | 200: lista vacía, sin tratarla como error.
[5 empty] | CA-03 | Fallo de consulta | La base de datos no está disponible | Se consulta la lista | 503: mensaje seguro sin información interna.
SCRUM-8 | Como personal de cafetería | Necesito actualizar el estado de un pedido | Para registrar su preparación y entrega | Cambio de estado | CA-01 | Transición válida | Pedido existente; siguiente estado permitido | Se solicita el siguiente estado | 200: pendiente → en preparación → listo → entregado, de un paso en un paso.
[5 empty] | CA-02 | Transición inválida | Se intenta saltar, retroceder o enviar un estado inválido | Se solicita actualizar | 400: pedido sin cambios y error explicativo.
[5 empty] | CA-03 | Identificador inválido o inexistente | ID mal formado o pedido no encontrado | Se solicita actualizar | 400 para ID inválido; 404 para pedido inexistente.
SCRUM-9 | Como personal de cafetería | Necesito consultar el detalle de un pedido | Para revisar productos, cantidades, total y estado | Consulta por identificador | CA-01 | Detalle exitoso | Pedido existente | Se solicita su detalle | 200: ítems, cantidades, precios almacenados, total y estado.
[5 empty] | CA-02 | ID inválido o pedido inexistente | ID mal formado o no registrado | Se solicita el detalle | 400 para ID inválido; 404 para pedido inexistente.
[5 empty] | CA-03 | Precios históricos conservados | El precio del catálogo cambió después de crear el pedido | Se consulta el pedido previo | Se muestran los precios y total guardados al crearlo.
Tareas técnicas de la épica (planificación; no son tickets Jira creados)
Historia | Tareas técnicas | Responsable | Sprint | Estado | Estimación | Dependencia | Definición de terminado | Evidencia | Observación
SCRUM-6 | Modelo de pedido e ítems; validar catálogo y cantidades; copiar precios; calcular total; crear ruta/controller/service; verificar éxito y errores; abrir PR. | Por asignar | Por planificar | Sin empezar | Por estimar | Servidor y MongoDB; catálogo para crear pedidos | Criterios verificados, PR aprobado e integrado | Pendiente | Requerimiento futuro
SCRUM-7 | Consulta por estado; ordenar por fecha; crear ruta/controller/service; verificar lista vacía y fallos; abrir PR. | Por asignar | Por planificar | Sin empezar | Por estimar | Servidor y MongoDB; catálogo para crear pedidos | Criterios verificados, PR aprobado e integrado | Pendiente | Requerimiento futuro
SCRUM-8 | Definir estados y transiciones; validar ID; actualización consistente; crear ruta/controller/service; verificar transiciones, faltantes y error de BD; abrir PR. | Por asignar | Por planificar | Sin empezar | Por estimar | Servidor y MongoDB; catálogo para crear pedidos | Criterios verificados, PR aprobado e integrado | Pendiente | Requerimiento futuro
SCRUM-9 | Validar ID; consultar documento; devolver precios almacenados; crear ruta/controller/service; verificar 400/404 y precios históricos; abrir PR. | Por asignar | Por planificar | Sin empezar | Por estimar | Servidor y MongoDB; catálogo para crear pedidos | Criterios verificados, PR aprobado e integrado | Pendiente | Requerimiento futuro

## HE-03
Documento de Historias de Usuario
Proyecto | CaféFlow — HE-02 / SCRUM-10: Configuración inicial backend | [6 empty] | Retornar
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia |  |  |  |  | Criterios de Aceptación
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Escenario | Código CA | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
SCRUM-11 | Como desarrollador | Necesito crear el servidor Express y la estructura por capas | Para disponer de la base del backend | Arranque del servidor | CA-01 | Servidor base | Dependencias instaladas y entorno configurado | Se ejecuta npm start | Express inicia en el puerto configurado cuando MongoDB conecta.
[5 empty] | CA-02 | Organización | Repositorio del proyecto | Se revisa src | Existen app.js, server.js y carpetas routes, controllers, services y models.
[5 empty] | CA-03 | Integración | Cambios en rama del ticket | Se revisa el PR | PR #2 integrado en main tras revisión del Scrum Master.
SCRUM-12 | Como desarrollador | Necesito conectar MongoDB Atlas mediante variables de entorno | Para preparar la persistencia y proteger credenciales | Conexión a la base | CA-01 | Conexión exitosa | URI válida e IP del equipo autorizada | Se ejecuta npm start | Mongoose conecta antes de iniciar Express.
[5 empty] | CA-02 | Variable ausente o conexión fallida | Falta MONGODB_URI o Atlas no conecta | Se ejecuta npm start | Se muestra error seguro y el proceso termina; Express no inicia.
[5 empty] | CA-03 | Secretos fuera de Git | Configuración local del equipo | Se revisan los archivos versionados | Se incluye .env.example; .env y node_modules quedan ignorados.
SCRUM-13 | Como desarrollador | Necesito un endpoint de salud | Para comprobar el servidor y la conexión | Consulta del estado del backend | CA-01 | Servicio disponible | Servidor en ejecución y BD conectada | Se solicita GET /health (ruta propuesta) | 200: estado disponible, sin datos sensibles.
[5 empty] | CA-02 | Base desconectada | Servidor activo y BD desconectada | Se solicita el estado | 503: estado no disponible.
[5 empty] | CA-03 | Separación por capas | Implementación del endpoint | Se revisa el código y se prueba | Ruta, controlador y servicio separados; PR revisado e integrado.
Tareas técnicas de la épica (planificación; no son tickets Jira creados)
Historia | Tareas técnicas | Responsable | Sprint | Estado | Estimación | Dependencia | Definición de terminado | Evidencia | Observación
SCRUM-11 | Crear package.json; instalar Express; configurar JSON en app.js; crear server.js y carpetas; verificar arranque; commit y PR. | Marlon Viveros | Sprint 1 | Finalizado | Por estimar | Node.js y npm | Criterios verificados, PR aprobado e integrado | PR #2; código en main | Reportado completado
SCRUM-12 | Crear cluster y usuario; autorizar IP; instalar Mongoose/dotenv; configurar database.js y .env.example; esperar conexión; resolver DNS SRV usando URI estándar; verificar y PR. | Esteban Ceron (apoyo de Marlon) | Sprint 1 | Finalizado | Por estimar | SCRUM-11; Atlas y acceso de red | Criterios verificados, PR aprobado e integrado | PR #3; conexión reportada funcionando en ambos PC | No se incluyen credenciales
SCRUM-13 | Crear health.routes.js, health.controller.js y health.service.js; montar ruta en app.js; consultar estado de Mongoose; verificar 200/503; abrir PR. | Luis Calderon | Sprint 1 | Finalizado | Por estimar | SCRUM-11 y SCRUM-12 | Criterios verificados, PR aprobado e integrado | Pendiente | Endpoint planificado, todavía no implementado

## SPRINT_2
SPRINT 2 — Autenticación, Pruebas Backend y CI
Épica SCRUM-14 ¦ Código integrado; pendientes de entrega indicados abajo. Fechas del sprint: por confirmar.
Ticket | Historia / tarea | Responsable | Prioridad | Estado técnico | Criterios de aceptación | Evidencia | Notas
SCRUM-15 | Registro y login de usuarios | Luis Calderon | Alta | Finalizado | Registro validado; contraseña cifrada; login emite JWT; credenciales incorrectas rechazadas. | https://github.com/Marlon1054xD/cafeflow-backend/pull/7 | Usuarios y autenticación
SCRUM-16 | Middleware JWT y autorización por roles | Luis Calderon | Alta | Finalizado | Token válido permite acceso; sin token 401; cliente sin permisos 403; no exponer contraseña. | https://github.com/Marlon1054xD/cafeflow-backend/pull/7 | Depende de SCRUM-15
SCRUM-17 | Pruebas unitarias con Jest | Karen | Alta | Finalizado | Mínimo 10 casos unitarios; comprobar lógica y errores; adjuntar salida y cobertura. | https://github.com/Marlon1054xD/cafeflow-backend/pull/8 | Jest: evidencia en CI
SCRUM-18 | Pruebas de integración | Marlon Viveros | Alta | Finalizado | 10 casos contra MongoDB aprobados; integración incremental y flujos de autenticación/usuarios. | https://github.com/Marlon1054xD/cafeflow-backend/pull/6 | Top-down y pruebas contra BD aislada
SCRUM-19 | Colección Postman automatizada | Karen | Alta | Finalizado | Validar estados, JSON, tokens y permisos; colección ejecutable con Newman y entorno de ejemplo. | https://github.com/Marlon1054xD/cafeflow-backend/pull/8 | URL pública publicada: enlace por registrar
SCRUM-20 | Carga y seguridad con JMeter | Marlon Viveros | Alta | Finalizado | Autenticación y al menos 5 rutas privadas con JWT; guardar JMX, resultados y reporte HTML. | https://github.com/Marlon1054xD/cafeflow-backend/blob/main/docs/evidencias/jmeter-resumen.md | Reporte: 42 muestras; 0 errores; carga breve
SCRUM-21 | Integración continua GitHub Actions | Esteban Ceron | Alta | Finalizado | Ejecutar Jest y Newman automáticamente; workflow exitoso y evidencias accesibles. | https://github.com/Marlon1054xD/cafeflow-backend/actions/runs/40729338670 | Pipeline verificado en main
ENTREGA DEL PARCIAL | Estado | Evidencia / acción pendiente
Pruebas unitarias | Verificadas en CI | Mínimo 10; salida Jest y cobertura.
Integración con MongoDB | Verificada localmente | 10 casos contra MongoDB aprobados; 7 pruebas adicionales de salud/URI.
Postman público y entorno | Enlace por registrar | Usuario confirmó publicación; agregar URL pública. Compartir entorno de ejemplo sin secretos.
JMeter | Reporte disponible | https://github.com/Marlon1054xD/cafeflow-backend/blob/main/docs/evidencias/jmeter-resumen.md
Rutas y endpoints | Documento disponible | https://github.com/Marlon1054xD/cafeflow-backend/blob/main/docs/rutas-api.md
Jira | Actualizado según equipo | https://nightowlsxd.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1
SCRUM | Actualizado | Esta plantilla; descargar versión final y alojarla también en GitHub.
Video máximo 3 minutos | Pendiente | Mostrar SCRUM, rutas, Actions, Jira, pruebas, JMeter y Postman.
Guía de entrega | Disponible | https://github.com/Marlon1054xD/cafeflow-backend/blob/main/docs/entrega-parcial.md